## Аркуш1
№ | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Сатус
Components
1 | Header | адаптивная структура и стили, js | 6:00 |  | в работе
2 | Footer | адаптивная структура и стили | 4:00 |  | в работе
3 | UI | адаптивная структура и стили | 10:00 |  | будущие работы
4 | Response card | адаптивная структура и стили | 5:00 |  | будущие работы
5 | Profile menu | адаптивная структура и стили | 0:10 |  | будущие работы
6 | Products card | адаптивная структура и стили | 0:00 |  | будущие работы
7 | Banner card | адаптивная структура и стили | 5:00 |  | будущие работы
8 | Quiz title block | адаптивная структура и стили | 2:00 |  | будущие работы
9 | Profile image card | адаптивная структура и стили | 0:30 |  | будущие работы
10 | Custom list | адаптивная структура и стили | 0:30 |  | будущие работы
11 | Basket | адаптивная структура и стили, js | 8:00 |  | будущие работы
12 | User data form | адаптивная структура и стили, js, валідація | 5:00 |  | будущие работы
13 | Alert | адаптивная структура и стили, js | 3:00 |  | будущие работы
14 | Discount | адаптивная структура и стили, js | 5:00 |  | будущие работы
Pages
1 | Home | адаптивная структура и стили, js
2023-01-01 | Find vitamins section | адаптивная структура и стили | 6:00 |  | будущие работы
2023-02-01 | Easy healthy section | адаптивная структура и стили | 5:00 |  | будущие работы
2023-03-01 | Tell us section | адаптивная структура и стили | 4:00 |  | будущие работы
2023-04-01 | Choose products section | адаптивная структура и стили | 5:00 |  | будущие работы
2023-05-01 | Happy customers section | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-06-01 | Get started section | адаптивная структура и стили | 4:00 |  | будущие работы
2 | 404 | адаптивная структура и стили
2023-01-02 | Page not found section | адаптивная структура и стили | 2:00 |  | будущие работы
3 | Terms of use | адаптивная структура и стили | 3:00 |  | будущие работы
4 | Personal pack | адаптивная структура и стили, js | 7:00 |  | будущие работы
5 | Quiz | адаптивная структура и стили, js
2023-01-05 | Quiz 1 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-02-05 | Quiz 2 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-03-05 | Quiz 3 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-04-05 | Quiz 4 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-05-05 | Quiz 5 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-06-05 | Quiz 6 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-07-05 | Quiz 7 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-08-05 | Quiz 8 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
2023-09-05 | Quiz 9 | адаптивная структура и стили, js | 1:00 |  | будущие работы
6 | Profile | адаптивная структура и стили, js
2023-01-06 | Subscriptions | адаптивная структура и стили, загрузка підписок | 3:00 |  | будущие работы
2023-02-06 | Orders | адаптивная структура и стили, загрузка заказів | 5:00 |  | будущие работы
2023-03-06 | Account Overview (Regular customer) | адаптивная структура и стили, валідація | 4:00 |  | будущие работы
2023-04-06 | Account Overview (Wholesale customer) | адаптивная структура и стили, валідація | 3:00 |  | будущие работы
2023-05-06 | Payment methods | адаптивная структура и стили, валідація | 3:00 |  | будущие работы
2023-06-06 | Change Password | адаптивная структура и стили, перевірка, валідація | 3:00 |  | будущие работы
7 | Checkout
2023-01-07 | Order is processed | адаптивная структура и стили, валідація | 3:00 |  | будущие работы
2023-02-07 | Checkout process | адаптивная структура и стили | 2:00 |  | будущие работы
8 | Product | адаптивная структура и стили, js, загрузка | 5:00 |  | будущие работы
9 | Catalog | адаптивная структура и стили, загрузка товарів | 4:00 |  | будущие работы
10 | Sign
2023-01-10 | Sign in | адаптивная структура и стили, js, валідація | 3:00 |  | будущие работы
2023-02-10 | Sign up (Regular) | адаптивная структура и стили, js, валідація | 4:00 |  | будущие работы
2023-03-10 | Sign up (Wholesale) | адаптивная структура и стили, js, валідація | 4:00 |  | будущие работы
2023-04-10 | Wholesale After Sign up with social | адаптивная структура и стили, js | 2:00 |  | будущие работы
2023-05-10 | Pass recovery | адаптивная структура и стили | 2:00 |  | будущие работы
1 | Gulp | Налаштування сборки | 5:00 |  | в работе
2 | Swiper | Підключення, налаштування | 3:00 |  | будущие работы
3 | Validate |  | 2:00 |  | будущие работы
4 | PageSpeed |  | 5:00 |  | будущие работы
5 | Firebase |  | 10:00 |  | будущие работы
Всього: |  |  | 175:10